## 任务分配表
序号 | 任务分类 | 任务名称 | 负责人 | 协作人
1 | 环境基建 | 把openclaw运行所需要的基本依赖和库安装好 | 夏若君 | 郭佳宇
2 | 环境基建 | 多用户架构部署&验证 | 夏若君 | 方亮
3 | 环境基建 | openclaw安全加固 | 夏若君
4 | 环境基建 | openclaw skills等的迁移，CI/CD，内置资源初始化 | 夏若君
5 | 模型配置 | openclaw主备模型配置 | 方亮
6 | 模型配置 | openclaw图像模型配置 | 方亮
7 | 模型配置 | 配置openclaw搜索引擎和浏览器 | 方亮
8 | Skills研究 | 公开skill资源搜集 | 郭佳宇
9 | Skills研究 | 完成至少一个skill安装并使用 | 郭佳宇
10 | Skills研究 | 研究findskills，完成安装和使用 | 郭佳宇
11 | Skills研究 | 研究skills creator，完成新skill创建、开发、加载和使用 | 郭佳宇
12 | Skills开发 | ts开发一个skill并添加进openclaw，完整使用验证 | 张桂林 | 夏志语
13 | Skills开发 | python开发一个skill并添加进openclaw，完成使用验证 | 张龙 | 焦勇鹏
14 | Skills开发 | openclaw日报skills开发 | 郭佳宇
15 | 插件与工具 | openclaw插件搜索 | 刘皓月
16 | 插件与工具 | openclaw插件安装并使用 | 刘皓月
17 | 插件与工具 | openclaw tools资源搜索 | 张桂林 | 焦勇鹏
18 | 插件与工具 | openclaw tools安装使用 | 张桂林 | 焦勇鹏
19 | 插件与工具 | 对openclaw工具进行归类 | 张桂林 | 刘皓月
20 | 渠道集成 | openclaw channels原理 | 冯涵 | 吴笛
21 | 渠道集成 | 基于openclaw webchat上线weLink应用 | 冯涵 | 张龙、夏志语、吴笛
22 | 渠道集成 | openclaw webchat群聊 | 冯涵 | 张龙、夏志语、吴笛
23 | 渠道集成 | 配置openclaw飞书客户端 | 冯涵
24 | 智能体 | openclaw多智能体交互验证 | 夏志语
25 | 智能体 | openclaw邮件智能体（自动回复+意图判别） | 焦勇鹏 | 张龙、吴浩宇
26 | 智能体 | 研究智能体如何通过图谱进行自主决策 | 周浩 | 方亮
27 | 架构研究 | openclaw agent、channel、session等的隔离机制 | 冯涵 | 方亮
28 | 营销 | 营销需求调研 | 吴浩宇
29 | 数据治理 | 车辆网数据字典 | 周宇 | 郭佳宇

## 里程碑计划
序号 | 任务名称 | 负责人 | 难度 | 类型 | 起始 | 交付 | 产出物
1 | 基本依赖和库安装 | 夏若君 | 中 | 实施 | 今天下午 | 今天下午 | 可用的openclaw运行环境
5 | 主备模型配置 | 方亮 | 中 | 实施 | 今天下午 | 今天下午 | 主备模型配置完成、可对话
6 | 图像模型配置 | 方亮 | 低 | 实施 | 今天下午 | 今天下午 | 图像模型接入验证通过
8 | 公开skill资源搜集 | 郭佳宇 | 低 | 实施 | 今天下午 | 今天下午 | skill资源清单文档
9 | skill安装并使用 | 郭佳宇 | 低 | 实施 | 今天下午 | 今天下午 | 安装使用操作文档
15 | 插件搜索 | 刘皓月 | 低 | 实施 | 今天下午 | 今天下午 | 插件资源清单
17 | tools资源搜索 | 张桂林 | 低 | 实施 | 今天下午 | 今天下午 | tools资源清单
20 | channels原理 | 冯涵 | 中 | 实施 | 今天下午 | 今天下午 | channels原理分析文档
28 | 营销需求调研 | 吴浩宇 | 中 | 实施 | 今天下午 | 今天下午 | 营销调研报告
7 | 搜索引擎和浏览器配置 | 方亮 | 低 | 实施 | 今天下午 | 明天上午 | 搜索与浏览器功能可用
10 | 研究findskills | 郭佳宇 | 中 | 实施 | 今天下午 | 明天上午 | findskills使用文档
16 | 插件安装并使用 | 刘皓月 | 低 | 实施 | 今天下午 | 明天上午 | 插件安装使用验证报告
18 | tools安装使用 | 张桂林 | 低 | 实施 | 今天下午 | 明天上午 | tools安装使用验证报告
13 | python skill开发 | 张龙 | 中 | 实施 | 今天下午 | 明天上午 | python skill代码+验证通过
12 | ts skill开发 | 张桂林 | 中 | 实施 | 今天下午 | 明天上午 | ts skill代码+验证通过
2 | 多用户架构部署&验证 | 夏若君 | 高 | 实施 | 今天下午 | 明天上午 | 多用户环境部署完成
21 | weLink应用上线 | 冯涵 | 高 | 实施 | 今天下午 | 明天上午 | weLink应用可访问
29 | 车辆网数据字典 | 周宇 | 中 | 实施 | 今天下午 | 明天上午 | 数据字典文档
11 | skills creator研究 | 郭佳宇 | 中 | 实施 | 明天上午 | 明天下午 | skill创建流程文档
14 | 日报skill开发 | 郭佳宇 | 中 | 实施 | 明天上午 | 明天下午 | 日报skill代码+验证通过
19 | 工具归类 | 张桂林 | 低 | 实施 | 明天上午 | 明天下午 | 工具分类全景文档
22 | webchat群聊 | 冯涵 | 中 | 实施 | 明天上午 | 明天下午 | 群聊功能验证通过
23 | 飞书客户端配置 | 冯涵 | 中 | 实施 | 明天上午 | 明天下午 | 飞书客户端接入验证通过
3 | 安全加固 | 夏若君 | 中 | 实施 | 明天上午 | 明天下午 | 安全加固检查报告
4 | CI/CD + skills迁移 | 夏若君 | 高 | 实施 | 明天上午 | 明天下午 | CI/CD流程+迁移方案文档
27 | 隔离机制研究 | 冯涵 | 中 | 实施 | 明天上午 | 明天下午 | 隔离机制分析文档
24 | 多智能体交互验证 | 夏志语 | 高 | 研究 | 今天下午 | 持续推进 | 多智能体交互验证报告
25 | 邮件智能体 | 焦勇鹏 | 高 | 研究 | 今天下午 | 持续推进 | 邮件收发+自动回复+意图分类MVP
26 | 图谱自主决策研究 | 周浩 | 高 | 研究 | 今天下午 | 持续推进 | 图谱决策研究报告
一天半交付里程碑（3个时间槽）
时间节点 | 里程碑 | 交付产出物
今天下午 3/16 | 环境就绪+全线启动 | 1. openclaw运行环境搭建完成（夏若君） 2. 主备模型+图像模型配置完成（方亮） 3. skill资源清单+首个skill安装验证（郭佳宇） 4. 插件/tools资源清单产出（刘皓月/张桂林） 5. channels原理文档（冯涵） 6. 营销调研报告（吴浩宇） 7. 所有开发任务启动编码
明天上午 3/17 | 核心开发交付 | 1. python skill开发完成（张龙） 2. ts skill开发完成（张桂林） 3. 插件/tools安装使用验证报告（刘皓月/张桂林） 4. findskills研究文档（郭佳宇） 5. weLink应用上线可访问（冯涵） 6. 多用户架构部署完成（夏若君） 7. 搜索引擎+浏览器配置完成（方亮） 8. 车辆网数据字典交付（周宇）
明天下午 3/17 | 全量收尾验收 | 1. skills creator研究文档+日报skill完成（郭佳宇） 2. webchat群聊+飞书客户端验证通过（冯涵） 3. 安全加固+CI/CD迁移方案（夏若君） 4. 隔离机制分析文档（冯涵） 5. 工具分类全景文档（张桂林） 6. 全量验收+文档归档
持续推进 | 研究类任务 | 1. 多智能体交互验证报告（夏志语） 2. 邮件智能体MVP（焦勇鹏） 3. 图谱决策研究报告（周浩）

## 每日进度跟踪
序号 | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 今天下午 3/16 |  |  | 明天上午 3/17 |  |  | 明天下午 3/17 |  |  | 完成状态
|  |  |  | 进展 | 交付物 | 问题/风险 | 进展 | 交付物 | 问题/风险 | 进展 | 交付物 | 问题/风险
1 | 把openclaw运行所需要的基本依赖和库安装好 | 夏若君 | 郭佳宇 | [9 empty] | 未开始
2 | 多用户架构部署&验证 | 夏若君 | 方亮 | [9 empty] | 未开始
3 | openclaw安全加固 | 夏若君 | [10 empty] | 未开始
4 | openclaw skills等的迁移，CI/CD，内置资源初始化 | 夏若君 | [10 empty] | 未开始
5 | openclaw主备模型配置 | 方亮 | [10 empty] | 未开始
6 | openclaw图像模型配置 | 方亮 | [10 empty] | 未开始
7 | 配置openclaw搜索引擎和浏览器 | 方亮 | [10 empty] | 未开始
8 | 公开skill资源搜集 | 郭佳宇 | [10 empty] | 未开始
9 | 完成至少一个skill安装并使用 | 郭佳宇 | [10 empty] | 未开始
10 | 研究findskills，完成安装和使用 | 郭佳宇 | [10 empty] | 未开始
11 | 研究skills creator，完成新skill创建、开发、加载和使用 | 郭佳宇 | [10 empty] | 未开始
12 | ts开发一个skill并添加进openclaw，完整使用验证 | 张桂林 | 夏志语 | [9 empty] | 未开始
13 | python开发一个skill并添加进openclaw，完成使用验证 | 张龙 | 焦勇鹏 | [9 empty] | 未开始
14 | openclaw日报skills开发 | 郭佳宇 | [10 empty] | 未开始
15 | openclaw插件搜索 | 刘皓月 | [10 empty] | 未开始
16 | openclaw插件安装并使用 | 刘皓月 | [10 empty] | 未开始
17 | openclaw tools资源搜索 | 张桂林 | 焦勇鹏 | [9 empty] | 未开始
18 | openclaw tools安装使用 | 张桂林 | 焦勇鹏 | [9 empty] | 未开始
19 | 对openclaw工具进行归类 | 张桂林 | 刘皓月 | [9 empty] | 未开始
20 | openclaw channels原理 | 冯涵 | 吴笛 | [9 empty] | 未开始
21 | 基于openclaw webchat上线weLink应用 | 冯涵 | 张龙、夏志语、吴笛 | [9 empty] | 未开始
22 | openclaw webchat群聊 | 冯涵 | 张龙、夏志语、吴笛 | [9 empty] | 未开始
23 | 配置openclaw飞书客户端 | 冯涵 | [10 empty] | 未开始
24 | openclaw多智能体交互验证 | 夏志语 | [10 empty] | 未开始
25 | openclaw邮件智能体（自动回复+意图判别） | 焦勇鹏 | 张龙、吴浩宇 | [9 empty] | 未开始
26 | 研究智能体如何通过图谱进行自主决策 | 周浩 | 方亮 | [9 empty] | 未开始
27 | openclaw agent、channel、session等的隔离机制 | 冯涵 | 方亮 | [9 empty] | 未开始
28 | 营销需求调研 | 吴浩宇 | [10 empty] | 未开始
29 | 车辆网数据字典 | 周宇 | 郭佳宇 | [9 empty] | 未开始
填写说明
1. 灰色区域为预填信息，请勿修改；黄色区域为填写区域
2.「进展」简述做了什么；「交付物」填写具体成果（文档/代码/配置）；「问题/风险」有则填，无则空
3.「完成状态」下拉选择：未开始 / 进行中 / 已完成 / 已延期 / 持续推进
4. 今天下班前更新「今天下午」列，明天中午前更新「明天上午」列，明天下班前更新「明天下午」列